探讨建设单位在项目实施阶段的设计变更与签证管理

武汉铁路职业技术学院 陈冬梅

【摘  要】工程项目管理的目标在于建设与施工双方互惠互利、合作共盈。在新的外部环境、各种项目承包模式并行的条件下，建设单位找准项目管理的切入点，切实做好内部控制和外部沟通，严格审查与控制项目设计变更与工程签证环节，为项目进行核（结）算工作提供充分的依据，通过优化项目管理和方案来取得更大效益。

【关键词】技术措施 设计变更 工程签证 工程核（结）算  合作共赢

1  引  言

在项目建设管理中，设计变更与签证是造价管理的重要环节，其内容涉及广泛，构成原因复杂，规律性较差，时间跨度大，对工程总价控制带来较大的不确定性。一般来讲，因设计变更、签证带来的工程造价调整占项目工程竣工结算的比例约6％～20％，相对而言技术变更、措施费用所占比例更大，约占造价变化的20％～40％。如何有效地投资建设项目造价控制，特别是施工阶段，以工程合同质量目标为前提，合理地控制、降低投资是建设单位十分关注的问题。结合本人多年来投资建设管理经验，对建设单位如何加强施工阶段的造价管理与控制进行探论。

随着近年来建筑行业的日益规范，建设单位越来越重视工程签证工作的监管，有些建设单位要求所有工程签证均采取网上多个部门逐一审核，如果施工单位在施工过程中未留下可追溯原始凭据，难以收回签证工程款。在工程核（结）算时，建设单位强化签证的文字依据，对施工单位提交的核（结）算资料由多个部门反复审核，经过建设单位与施工单位多次认证方能定出结论。这样，不仅确保了建设单位的投资效益，同时对于施工方来说，也是促进其内部管理，提升成本控制水平的有效途径。

2  建设项目施工图设计审核与设计变更控制

如果说招标文件是整个招投标的核心，那么工程量清单就是这个核心的关键，设计工作就是控制这个关键的基础。因为工程量清单主要是依据施工设计图纸、实物工程量清单等进行编制的。能否编制完整、严谨的工程量清单，直接影响招标的质量，是招标成败的关键，也是控制工程造价的关键。控制工程造价最基本、最有效的方法就是控制工程量的项目名称、面积、体积、重量等。为保证设计图纸及设计文件的质量，建设单位应认真贯彻执行施工图的审查审计制度，进一步加强设计质量和技术管理，明确建筑施工图纸在总图、建筑、结构等各个方面的要求，为实物工程量清单的实施提供技术保障，使工程造价专业人员能够快捷、准确的计算实物工程量，减少因图纸的错、漏、缺等现象而产生的计价失误。

在建设工程施工过程中，引起变更的原因很多，包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更，同时包括监理工程师提出的新增工程，即原投标文件和工程清单中没有包括的工程项目。在工程实施中往往会出现原有设计图纸设计深度不够，需要经过深化设计；原有设计不满足使用要求重新设计；工程实际与发包时提供的图纸不符；当前市场供应的材料规格标准不符合设计要求等等，因此造成造价增加，但是对原有设计单位的设计费用却没有扣减，由于需要深化设计造成反而增加设计费用支出。这就给建设单位造成了极大的经济损失，同时建设工期也因此拖延。

因此，建设单位应该确立严禁通过设计变更扩大建设规模，提高设计标准，增加建设内容的原则。一般情况下不允许设计变更，除非不变更会影响项目功能的正常发挥，或使项目无法继续进行下去。按照各地规定对工程建设项目投资设计变更和现场签证的规定，累计增加造价达到经批准的项目预算3%的，建设单位应当事先报经项目预算审批部门核准，累计增加造价达到经批准的项目总概算的10%的，建设单位应当事先报经项目审批部门重新核定概算，严格执行这样的规定，就会在一定程度上减少变更。第二，建设单位认真处理必须发生的设计变更，对于涉及到费用增减的设计变更，必须经设计单位代表、建设单位代表、总监理工程师共同签字方为有效。第三，有条件的建设单位可以指派工程造价管理专业人员常驻施工现场，随时掌握、控制工程造价的变化情况。

3  严格合同管理工作与工程签证程序控制

实行工程量清单招投标后，使合理低价中标成为可能，承包商根据建设单位提供工程量清单所作的报价一经确认，单价就具有相对的固定性，竣工结算不能改变。竣工结算时以经过计量的实际完成合格工程量为依据，乘以投标时所报的单价，总和即为结算造价。这样结算造价就只存在实际完成工程量与工程量清单的量差和工程变更签证引起的造价增减调整。清单工程量的量差引起的价款调整一般由建设单位确认后按实支付，相对来说这部分是有限的；而工程变更签证构成的原因相对复杂，涉及的时间跨度，施工合同的签定不严谨，往往引起承包方低价中标，高价结算，表面亏损实际盈利。因此，如何加强施工合同和工程变更签证的管理，加强工程设计变更、工程签证的审核显得尤为重要。

建设单位应强化施工合同签订前的审核，为竣工结算打好基础。

一、注重合同文件中关于工程量清单表的规定

工程量清单表是施工合同的总纲，是招投标的基础，也是工程结算的重要依据。有的招标文件规定：本工程量表所列的工程量是按照设计图纸和工程量计算规则计算列出，作为投标报价的共同基础；本合同项下的全部费用都应包含在具有标价的各项目价格单项中，没有列出项目的费用应视为已分配到有关项目的价格中。除非招标文件中另有规定，承包商所报的价格应包括完成所需进行的一切工作内容的费用。如果报价表未列出，建设单位将认为承包方不收取这方面的费用，或在其他款项下已经综合进行计算，而无需附任何说明。

二、重视合同的条款措辞

施工合同一旦签订，就具有一定的法定效力。因此，在施工合同的条款措辞上应仔细斟酌，反复推敲，防止出现歧义，从而导致日后竣工结算出现争议。工程施工合同在工程价款结算一栏中往往会出现这样的表述：“工程价款采用固定价方式，装饰材料调差除外，变更签证增减按照投标所报的下浮率同比例调整。”在竣工结算时，建设单位与承包方对表述中的“除外”便产生分歧，各执一词：建设单位认为，除外是指装饰材料调差不在固定价格结算范围内，应当按实计算，同比下浮。承包方则认为，除外是指装饰材料调差不再下浮之列。在对标准合同文本补充时，严谨措辞，避免“暗示的”、似是而非的表述。

三、界定工程签证权限与程序

加强施工变更签证的管理。签证必须对签证人、签证形式、签证凭据、签证时效等事项在施工合同审计时予以明确，对单张签证的权力限制和对累积签证价款的总量达到一定限额的限制都应在合同条款中予以明确。通常情况下，工程施工合同应明确规定，所有涉及工程价款的工程签证，必须由驻工地的代表签字确认，监理工程师证明，加盖建设单位管理部门的印章后，以变更工程价款的金额按财务管理规定的审批权限逐级审批，两张以上签证的工程价款达到上一级签证权限时，合并上报审批。工程变更签证审批完毕后对涉及的工程价款由审计部门进行审计。这样由于工程变更签证在变更前已经被有效地运用和审计，在工程竣工结算时就可以方便的运用叠加法进行计算，就会大大的提高工程造价结算的准确性和工作效率。

4  优化方案提高效率降低造价，实现建设与总承包方互惠互利

据报道，武汉市今年建设项目首次将超过一万个，庞大的设计任务及受投资建设交付的时间限制，设计师在设计中往往存在一些考虑疏忽或考虑不全面的地方。在项目实施过程中，建设单位要充分利用具有丰富工程总承包集团公司的经验与资源组合优势，对建设方案进行优化，从力学、结构体系、施工部署、合理化建议、BIM技术应用、机械设备选型、新型建材应用、建设周期等角度来完善设计遗漏或不合理的环节，实现设计与实施有序搭接、合理穿插，将项目造价管理与施工技术经济有效结合。比如在坡地建设中，合理利用高差，进行平面布局优化，从标高等细节入手，合理设计出入口、地下车库、人车路径布局、建筑分布等，不仅有利于提高建设项目的环境艺术效果，同时还可以减少排水措施费用、土方填挖量、加快建设进度等，达到工程建设与总承包单位互惠互利、合作共赢。

5  结论

综上所述，设计变更和工程签证是建设单位在工程建设实施过程中的一项经常性工作，加强设计变更和签证工作是建设单位投资管理的一项重要内容，也是现场代表管理水平的综合体现。工程项目管理工作涉及多方的协调管理，尤其是工程设计变更与核算管理应脚踏实地、一步一个脚印地实施。建设单位对工程投资的管理应始终贯穿于项目的全过程，在工程建设的各个阶段，牢固树立控制投资的管理意识，充分利用和认真分析建设周期中的重要信息，只有规范工程变更、签证的操作，实行事前把关，工程变更的投资变动才能得到有效控制，同时合理利用方案优化还可以加快建设进度、降低投资，综合和社会效益显著。建设单位必须运用有效的管理和控制措施，减少或避免建设资金的流失，从而最大限度地提高建设资金的投资效益。

地址：湖北省武汉市江夏区藏龙岛藏龙大道特1号　  　邮编：430205

武汉铁路职业技术学院                陈冬梅 13871409777