浅谈铝合金模板施工管理

张锐 邱仁斌 许超 黄良辉

（中建三局建设工程股份有限公司  广东深圳  518000）

摘要：铝合金模板作为一种新型的模板系统，很多方面还有待完善。本文结合施工现场情况，介绍铝合金模板在实施应用前、中、后施工过程中管理情况，并针对出现的问题进行总结，并提出相应解决问题的措施及建议。

关键词：铝合金模板；施工管理；模板系统

铝合金模板作为一种新型的模板系统，虽在中国建筑市场的应用已越来越多，施工技术也日益成熟，但毕竟历时不长，这种新技术、新材料还不被大多数人了解，很多方面还有待完善，特别是施工管理方面。

通过现场实践，本文对铝合金模板施工管理作初步总结，将铝合金模板的管理大概分为三个阶段：实施应用前准备阶段、实施应用施工阶段和实施应用后回收、保养阶段。

- 实施应用前准备阶段

对于铝合金模板这种新技术、新材料的运用，我们需在应用前完成大量的准备工作，如铝合金模板的可行性运用、施工合同洽商及签订、铝合金模板的深化设计、加工、制作、试拼装、验收及装车打包。施工准备的每一个阶段都会影响到铝合金模板的过程实施应用，甚至是最后的回收、保养。

  - 可行性运用研究

由于铝合金模板项目一次性投入资金比较大，所以我们需要对其投资可行性进行详细、可靠的研究。首先是对铝合金模板项目的投资机会做出鉴定，确认值得进一步研究时，然后通过铝模板与木模、钢模在经济、施工进度、安全文明及质量方面的对比，判断铝合金模板是否有运用价值，最后确定项目投资的最终可行性。

  - 铝合金模板合同洽商、签订

在完成铝合金模板厂家的招标后，应与选定的铝合金模板厂家就合同未能明确的地方进行合同洽商，双方统一意见、达成共识后方可签订合同。而在合同签订阶段，我们还要注意结合铝合金模板实际应用碰到的问题，添加一些专用条款进行解释说明。如：承包范围；工期；明确铝合金型号、铝合金模板进入施工现场日期及产品质量；明确图纸会审交付时间、深化设计及生产周期时间；明确报价书中支撑、加固体系；提供脱模油及对拉螺杆套管数量；承诺重复使用次数；提供厂家专业指导及工人交底、培训；发生变更铝模板修改费用；铝合金模板使用完后回收部分材料堆放；阶段性资金付款比例；建筑成品验收；铝合金模板保修的范围和期限等。

  - 铝合金模板生产的监督、学习

铝合金模板在厂家生产过程中，施工方需派专业管理人员进行驻厂监造，将其生产质量、进度及试拼装效果及时反馈至施工总承包项目部。特别是遇到设计变更时，需立即通知厂家进行修改。

驻厂监造是一个难得的学习过程，可以提前对图纸深化设计、厂内加工制作、试拼装过程中出现的问题、细部构造连接及需拼装人数有一个较为全面系统的了解。

安装应用前的另一个重要学习阶段是铝模试拼装的过程，在试拼装过程中，邀请铝合金模板厂家技术人员对安装工人及管理人员进行技术交底，施工管理人员可以学习铝模安装时工具的使用，熟悉铝模安装的顺序，提高自己对铝模图纸的识图能力。

  - 打包装车

铝合金模板在运至施工现场前，还需组织施工相关人员对试拼装的铝模板体系进行验收，验收通过后，根据现场施工总平面及施工蓝图，分类分户进行打包，部位、数量标识清楚后方可装车。

- 实施应用施工阶段

项目在实施应用施工阶段需做好项目管理任务分工，明确组织结构中各单位或个人的职责任务范围，重视沟通、协作，以保证工程施工安全、质量及进度要求。

建筑行业大部分人员对铝模板这种新工艺、新材料无深刻了解，施工管理过程难免出现很多问题，主要体现在人员管理、材料管理、施工方法及过程检查等方面。

  - 人员管理方面

（1）安装工人未按照设计图纸要求安装模板，各区域模板有混用现象，且拆模时材料随意乱放，导致模板管理混乱，部分区域模板缺失。

加强对班组长和工人的教育，严格按照铝模设计图纸的统一编号进行铝模拼装，同时拆模材料及时清理、堆放到相应户型。

（2）野蛮施工，安拆时使用撬棍、铁锤等大力敲打，对铝合金模板保护意识不强，导致铝模板变形，影响铝模循环使用寿命、拼装效果及混凝土浇筑质量。

加强对现场控制，制定相应处罚措施，对破坏的模板及时进行修补。

（3）铝模技术指导人员作息时间与工人不一致，且在施工过程中，现场安装工人不能完全听从专业技术人员要求及建议，致使铝模安装进度变慢，现场问题不能及时解决，影响施工进度。

统一作息时间，要求铝模厂家配备足够的技术人员进行指导，如遇问题及时反映，今日事今日毕。

  - 材料管理方面

（1）铝合金模板面残留的混凝土未及时进行清理，且竖向模板拆模时间过早，致使混凝土表面观感差，粗糙，造成墙体表面不平整，影响现场质量观感。

混凝土拆模后，下层使用前须进行模板面混凝土清理；严格控制拆模时间；模板必须使用专用脱模油。

（2）脱模油原材质量差，或脱模油涂刷不合理，涂刷过多导致污染钢筋、板面，影响钢筋与混凝土粘结；涂刷过少导致拆模困难，易造成混凝土外观蜂窝麻面。

按照脱模油涂刷标准施工，1桶180L脱模油可涂刷3000㎡。

  - 施工方法及过程检查

（1）由于起步板安装不规范，外墙起步板位置错台不平整，造成水平标高无法控制，整体不平整，墙板移位。

要求安装人员严格按照要求安装，起步板安装必须用起步板螺丝固定。

（2）竖向钢筋偏位，导致墙板无法拼装或模板安装轴线偏移。

需提前进行楼面墙身进行放样，放样后将部分偏位钢筋及时按要求调整。

（3）未按要求焊接定位筋，墙板安装后未及时测量、校正，墙体垂直度不够、不平整，影响主体结构表面质量及装修质量。

起步（离地约20cm）焊接定位钢筋，间距不超过60cm一根。上部放置水泥定位条（内撑条）；斜支撑调整准确位置；墙板拼装后垂直度偏差较大位置采用手动葫芦进行调整纠偏。

（4）墙身定位钢筋采用钻孔方式，导致楼面部分预留管线损坏，严重影响后期管线安装。

定位钢筋必须采用预埋或焊接形式，严禁采用后打。

（5）墙模板和地面缝隙大、浇筑混凝土振动不到位，墙体根部漏浆，蜂窝、麻面、气泡孔。

墙体根部采用砂浆做斜角填塞堵缝，以免漏浆；混凝土浇筑时，振动棒振捣到位，墙体宜采用分层浇筑。

（6）墙身内衬长于墙体宽度，部分墙身内衬倾斜，未能较好起到控制钢筋保护层及墙体截面尺寸的作用。

安装墙身宽度加设对应墙身内衬；对墙身铝模安装进行调整，保证钢筋保护层及宽度满足规范要求；按照要求预埋墙身定位钢筋。

（7）墙体斜撑未按照要求设置，墙体模板安装垂直度不符合要求时未及时调整。

需严格按照方案要求加设墙体斜撑，特别是外墙；如遇模板安装垂直度偏差较大，可采用铁葫芦进行校正。

（8）销钉、削片遗失，或销钉削片未按要求安装，导致模板加固不到位，验收检查过于形式，且混凝土浇筑时护模不严，个别位置出现胀模，造成墙体表面不平整。

对现场散落销钉进行清理；浇筑前须进行模板验收：一般墙端（边角）须全打满须间距300mm，梁长边方向1.2m长至少3个，短梁及板1.2m长至少2个；浇筑时派专人看模，出现问题须及时采取加固措施。

（9）对拉螺杆PVC套管未安装到位，墙身对拉螺杆取不出，影响材料循环使用，后期还需切割处理。

墙身封模前，加强对对拉螺杆套管检查，对不合格套管进行更换，对取不出螺杆及时进行切割处理。

（10）混凝土水平标高未进行复核，楼面平整度偏差，楼面标高出现逐渐增高，对项目验收造成影响。

墙板安装前完成对楼面测量，可比原标高降低5mm，高出部分在装板位置凿平，若出现较低位置在装墙板后、浇筑混凝土前用砂浆填塞。

（11）错层阳台区域支撑搭设不当，支撑杆件直接搭设于外架上，安全施工无保障，易导致外架变形、结构失稳。

加强检查，严格按方案进行支撑搭设，使用厂家配备专用较长的支撑杆，保证施工安全及质量。

- 实施应用后回收、保养阶段

  - 回收

铝合金模板一般可重复使用300次左右，为循环利用、回收再铸资源，施工过程中应时常清点配件及标准件，避免遗失。主体结构完成后，应及时收集、整理、归堆至现场指定位置，由相关各方对模板回收数量进行清点，共同签字确认后方可打包运至回收的铝模板厂家。

  - 保养

铝合金模板除施工过程中需做好材料保护及保养外，在一个项目施工使用完成后也需及时做好模板面层混凝土清理，集中堆放清点打包，运至铝模板厂家进行二次清理、清洗、保养及封存，待下次使用。

# 结束语

在铝合金模板的应用中，管理越发凸显出其重要性。目前国内的铝合金模板管理技术还在不断的探索之中，很多方面还有提升的空间，我们需从小的细节抓起，不断总结和完善铝合金模板施工管理，进一步提高铝合金模板的使用率和回收率，使得铝合金模板经济效益和“绿色施工”优势更加明显。